## Projektplan
Projektplan
Kostenlose Vorlage von Lyria · lyria-app.com
| Projekt | Beispiel: Relaunch Website |  |  | Projektstart | 2026-10-26
| Projektleitung | Anna |  |  | Stand vom
Phase | Aufgabe / Meilenstein | Verantwortlich | Start | Ende | Tage | Status | Fortschritt
1 Start | Kick-off und Ziele festlegen | Anna | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  | Erledigt | 100%
1 Start | Inhalte und Seitenstruktur sammeln | Ben | 2026-10-27 | 2026-11-03 |  | Erledigt | 100%
2 Konzept | Wireframes erstellen | Ben | 2026-11-04 | 2026-11-13 |  | Läuft | 60%
2 Konzept | Meilenstein: Konzept abgenommen | Kunde | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  | Geplant | 0%
3 Umsetzung | Design und Texte | Clara | 2026-11-17 | 2026-12-05 |  | Geplant | 0%
3 Umsetzung | Technische Umsetzung | Ben | 2026-11-24 | 2026-12-19 |  | Geplant | 0%
4 Abschluss | Test und Korrekturen | Anna | 2026-12-20 | 2026-12-29 |  | Geplant | 0%
4 Abschluss | Meilenstein: Livegang | Anna | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  | Geplant | 0%
Legende: | geplant / läuft | Verzug | erledigt | Meilenstein | aktuelle Woche
Tipp: In Lyria hängen Aufgaben, Zuständigkeiten, Absprachen und Zeiten direkt am Projekt. Das Team sieht immer den aktuellen Stand. Kostenlos testen: lyria-app.com

## Statusbericht
Wöchentlicher Statusbericht
In 10 Minuten ausgefüllt, einmal pro Woche an Team oder Kunde.
Projekt
Woche
Gesamtstatus | Grün
Erledigt diese Woche
Geplant nächste Woche
Risiken / Probleme
Entscheidungen nötig von
Offene Aufgaben laut Plan
Aufgaben im Verzug

## So geht's
So nutzt du den Projektplan
1. | Oben Projektname, Projektleitung und den Projektstart (ein Montag) eintragen. Die Wochen im Zeitplan richten sich danach.
2. | Pro Zeile eine Aufgabe oder einen Meilenstein: Phase, Aufgabe, wer verantwortlich ist, Start und Ende.
3. | Der Zeitbalken erscheint automatisch. Meilensteine (Start gleich Ende) werden lila, die aktuelle Woche gelb hinterlegt.
4. | Status wählen: Geplant, Läuft, Verzug oder Erledigt. Verzug färbt den Balken rot, Erledigt grün.
5. | Fortschritt als Prozent eintragen (zum Beispiel 50 %). Die Spalte Tage zählt die Arbeitstage.
6. | Einmal pro Woche das Blatt Statusbericht ausfüllen und an Team oder Kunde schicken. Die Beispielzeilen einfach überschreiben.
Sobald mehrere Leute am Projekt arbeiten, wird der Plan in Excel schnell veraltet. In Lyria sind Aufgaben, Absprachen und Zeiten direkt am Projekt und immer aktuell.
Kostenlos starten: https://www.lyria-app.com/de/signup/